| Принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева « » _______ 2018г., протокол № | УТВЕРЖДАЮ И.о. ректора ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева _________________ В.П.Чайка «___» ________ 2018 г. |
| --- | --- |

# План мероприятий («дорожная карта») федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на период до 2023 года

1 Общие положения

- План мероприятий («дорожная карта») федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева"  (далее – Университет) по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на период до 2023 года (далее – «дорожная карта») направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов, находящихся в оперативном управлении Университета.

- Основной целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования (далее - услуги).

- «Дорожной картой» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2019

- 2023 годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий, в том числе альтернативными методами на объектах, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Для достижения поставленных целей «дорожной картой» разработан перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объектов либо (в случае, когда существующие объекты, на которых

предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов) обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

- «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, таких как:

- наличие объектов с низкой степенью доступности и полностью не доступных для инвалидов, в которых им предоставляются услуги;

- наличие объектов, которые невозможно до их реконструкции или капитального ремонта приспособить с учетом потребностей инвалидов;

- отсутствие или неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспортов доступности объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

- отсутствие в локальных нормативных документах, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- внесение в локальные нормативные акты Университета положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам, в том числе альтернативными методами;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

- Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из норм:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 №1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;

- Приказа Министерства регионального развития России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- инструктивного письма заместителя министра Минобрнауки России от 12.02.2016

№ ВК-270/07«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367);

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №АК-44/05вн).

- Университет располагает 54 объектами недвижимого имущества, которые являются государственной собственностью и находятся в оперативном управлении университета.

Учитывая особенности реализации университетом образовательной функции, соответствующие мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг планируется реализовать на 6 главных объектах, в том числе 3 учебных корпуса 127550, г. Москва, Учебный корпус № 21, ул. Прянишникова, д.14, стрен.6; Учебный корпус № 16. Ул.  Тимирязевская, д.44, строен.1; Учебный корпус № 12. 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.2, Учебный корпус № 1. 127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.4а, и.т.д.

Общежитие № 10,  г. Москва, ш. Дмитровское, д.47;

Общежитие № 11 67500, г. Москва, ш. Дмитровское, д.47 корп.2;

Столовая, 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.2Д.

Библиотека, 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2, корп.1

Спортивный комплекс,127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.12б Необходимость в создании условий доступности для инвалидов отсутствует на 42 объектах, находящихся в оперативном управлении вуза. Среди них объекты, выполняющие административно-хозяйственные функции архитектурно-планировочные решения которых не дают возможности для модернизации.

На 28 объектах, которые не нуждаются в создании условий доступности в связи с тем, что на данных объектах не оказываются и не предполагается оказание услуг инвалидам (Приложение 1 к «дорожной карте» - 42 объектов). Важно подчеркнуть, что среди указанных объектов имеются 7 зданий, которые являются объектами культурного наследия регионального значения (127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д.48; 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д.47; 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д.52; 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д.49; 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская,  д.54; 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17; 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12). и 4 здания *- отнесение к объектам культурного наследия будет после проведения историко-культурной экспертизы. Производство на данных объектах каких-либо работ, связанных с созданием условий доступности для инвалидов должны осуществляться в особом порядке.

Ввиду конструктивных, технических особенностей главных объектов недвижимого имущества, где планируются соответствующие мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, установка адаптированных лифтов и раздвижных дверей не возможна. В этой связи на данных объектах, будут применены альтернативные формы оказания (предоставления) услуги: в дистанционной форме, выделение зон на объекте или оказание помощи работниками объекта для обеспечения доступности, наличие кнопки вызова персонала данного объекта, организация предоставления услуг на другом объекте.

Согласно положения СНиП 35-01-2001 «проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий», поэтому реализуется положение Конвенции о правах инвалидов о «разумном приспособлении».

«Дорожная карта» будет реализована за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств университета.

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» – увеличение доли доступных для инвалидов объектов в их общем количестве от 10 % на настоящий момент до 15 % в 2020 году и 20 % в 2023 году.

# Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значение показателей |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1. | Удельный вес введенных в 201 ____году в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | % | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | Ректорат |  |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения в 201___года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ректорат |  |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |  | Ректорат |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: - выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; - сменные кресла-коляски; - адаптированные лифты; - поручни; - пандусы; - подъемные платформы (аппарели); - раздвижные двери; - доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | Ректорат |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 |  | Ректорат |
| 6. | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ректорат |
| 7. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 |  | Ректорат |
| 8. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ректорат |
| 9. | Доля работников университета, предоставляющих услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 |  | Ректорат |
| 10. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых инвалидам услуг | % | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |  | Ректорат |
| 11. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- помощника, от общего количества предоставляемых услуг | % | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |  | Ректорат |
| 12. | Адаптация официального сайта университета для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | % | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 |  | Ректорат |
| 13. | Разработка адаптивных образовательных программ высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 1 | 5 | 7 | 15 | 20 |  | Ректорат |

- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации объектов и услуг | Приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Утвержденная приказом ректора Комиссия для определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи | 1 квартал 2019 г. | Утверждение паспортов доступности объектов и услуг, предусмотренных приказом Минобнауки России, определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Реализация мер по обеспечению доступности объектов, которые невозможно полностью приспособить до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в | Ректорат | 2019- 2023 гг. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |

|  | на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Реализация мер по обеспечению доступности объектов, которые возможно полностью приспособить до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на них услуг (с учетом результатов паспортизации) | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Ректорат | 2019- 2023 гг. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 4. | Определение объема и сроков проведения работ по поэтапной подготовке объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Ректорат | До III квартала 2019 г. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 5. | Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ по поэтапной подготовке объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Ректорат | По мере определения объемов и сроков проведения работ | Уточнение объема работ по созданию безбарьерной архитектурной среды для инвалидов |
| 6. | Определение источника финансирования на проведение ремонтных работ по поэтапной подготовке объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Распоряжение ректора ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Ректорат | По мере определения объемов и сроков проведения работ | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |

| 7. | Проведение процедуры государственных торгов на проведение ремонтных работ по поэтапной подготовке объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Распоряжение ректора ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Ректорат | По мере определения объемов и сроков проведения работ | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Реализация проекта по поэтапной подготовке объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Распоряжение ректора ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Ректорат | По мере определения объемов и сроков проведения работ | Увеличение доли объектов, на которых обеспечен доступ к местам оказания услуг |
| 9. | Проведение закупки программного обеспечения и оборудования для оснащения аудиторий индукционными петлями, звукоусиливающим оборудованием (включая акустический усилитель и колонки), мультимедийными проекторами, электронными досками, документ-камерами (в соответствии с утвержденным перечнем аудиторий) | Распоряжение ректора ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Центр информационных технологий | 2023 г. | Пункт «наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры» |

| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Разработка адаптивных образовательных программ высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлениям подготовки, распоряжение ректора РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Ответственные лица, назначенные приказом ректора | 2019- 2023 гг. | Увеличение количества адаптивных образовательных программ высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 11. | Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева | Ответственные лица, назначенные приказом ректора | 2019- 2023 гг. | Увеличение доли работников, прошедших обучение или инструктирование |
| 12. | Ведение «Журнала учета проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева «Журнала учета проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением | Руководители структурных подразделений | 2019- 2023 гг. | Ведение «Журнала учета проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для |

|  | объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» с работниками по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» |  |  | инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Проведение анализа локальных нормативных документов университета по предоставлению услуг на предмет наличия и достаточности в них положений об обеспечении доступности услуг для инвалидов и в случае необходимости внесение необходимых изменений | приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | Заинтересованные структурные подразделения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева | 1-2 кварталы 2019 г. | Наличие в локальных нормативных документах университета, а также в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |
| 14. | Организация возложения на работников обязанности по оказанию помощи, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и | Ректорат | 2019 – 2020 гг. | Увеличение доли объектов, на которых обеспечивается помощь, включая сопровождение инвалидов, при предоставлении услуг |

|  |  | предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | На входе в здание вывески с названием организации, графиком работы университета, плана здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Начальник управления делами | 2019 гг. |  |
| 16. | Оборудование входа в здание, коридоров и лестниц тактильными направляющими и направляющими перилами для лиц с нарушениями зрения, устройство поручней с двух сторон на всех лестницах, информационные табло для людей с нарушениями слуха | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Проректор по административно- хозяйственной работе | 2019 гг. |  |

| 17. | Установка специальных столов для инвалидов колясочников в ряду у двери в лекционных и учебных аудиториях в зданиях, соответствующих требованиям доступности для инвалидов | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Проректор по административно- хозяйственной работе, проректор по учебно-методической и воспитательной работе | 2019- 2020 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Заключение соглашения об оказания услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Проректор учебно-методической и воспитательной работе | 2019 гг. |  |
| 19. | Увеличение количества услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при | Проректор по учебно-методической и воспитательной работе | 2019 гг. |  |

|  |  | этом необходимой помощи» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Увеличение количества услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- помощника | Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Проректор по учебно-методической и воспитательной работе | 2019-2023 гг. |  |

- Список и контакты ответственных лиц за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Должность | Фамилия имя отчество |  | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый проректор |  | Воронцов Ярослав Алексеевич |  | (499) 976-12-55 |  |
| Проректор по учебно-методической и воспитательной работе |  | Золотарев Сергей Васильевич |  | (499) 976-21-50 |  |
| Проректор по административно-хозяйственной работе |  | #### Шестакова Елена Владимировна |  | (499) 976-11-87 |  |

Перечень объектов ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева на которых не оказываются и не предполагается оказание услуг инвалидам

Приложение 1 к             «дорожной карте»

| № п/п | Адрес объекта | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | 127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.4а | Учебный корпус № 1 |
|  | 127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.4 | Учебный корпус № 2 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.3 | Учебный корпус № 3 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.2 | Учебный корпус № 4 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.48 | Учебный корпус № 5 |
|  | 127550, г. Москва, пр. Тимирязевский, д.2 | Учебный корпус № 6 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.47 | Учебный корпус № 8 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.52 | Учебный корпус № 9 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.49 | Учебный корпус №10 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.54 | Учебный корпус №11 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.2 | Учебный корпус № 12 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.17 | Учебный корпус № 13 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.39 | Учебный корпус № 14 |
|  | 127550, г. Москва, алл. Верхняя, д.4 | Учебный корпус № 15 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.55 | Учебный корпус № 17 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.12 | Учебный корпус № 18 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Пасечная, д.5, строен 62 | Учебный корпус № 19 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.41 | Учебный корпус № 20 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14, строен 7 | Учебный корпус № 22 |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7, стр.2 | Учебный корпус № 23 |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.6 | Учебный корпус № 24 |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.16а, корп 2 | Учебный корпус № 25 |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.7 | Учебный корпус № 26 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.58 | Учебный корпус № 27 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.19 | Учебный корпус № 28 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Академическая Большая, д.44, стр.3 | Учебный корпус № 29 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.37 | Учебный корпус № 37 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.12 * | Общежитие № 1 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.14 * | Общежитие № 2 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.16 * | Общежитие № 3 |
|  | 127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.16А, корп.4 | Общежитие № 4 |
|  | 127550, г. Москва, аллея Лиственничная, д.16А, корп.3 | Общежитие № 5 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.14. корп.1 | Общежитие № 6 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.2А | Общежитие № 7 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Лиственничная, д.2Б | Общежитие № 8 |
|  | 127550, г. Москва, аллея Верхняя д.1 | Общежитие № 9 |
|  | 127550, г. Москва, ул. Вучетича, д.14 | Общежитие № 12 |
|  | 127550, г. Москва, Лиственничная ал. Д.18.корп.1 * | Общежитие № 13 |
|  | 127550, г. Москва, ал. Верхняя, д.6 | Конно-спортивный манеж |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2, Д | Столовая |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.2, корп.1 | Библиотека |
|  | 127550, г. Москва, алл. Лиственничная, д.12б | Спорткомплекс |